二、项目简介

本项目聚焦大学生心理健康问题日益突出的现实背景，2024年大学生心理健康状况调查报告指出，大学生需面对学业压力、职业规划困扰、人际关系问题等多重挑战。同时，提升高校心理健康教育效能-中国社会科学网中表明高职院校学生对心理咨询与心理健康课程、心理健康教育形式的多样性等方面满意度较低 本项目针对高校心理服务资源匮乏、干预手段单一、早期识别能力不足等痛点，拟构建一套名为"心迹AI"的智能心理健康交互平台。平台综合运用大语言模型等技术，通过日常对话、电子手账记录及笔迹书写行为采集用户数据，借助AI辅助识别潜在情绪波动与心理状态异常，实现对用户心理健康的动态感知与早期预警。同时，平台集成冥想与瑜伽跟练、每周心理知识科普、AI辅助沙盘分析及房树人心理投射分析等功能模块，帮助用户开展自我认知与情绪调节。

三、立项依据

（一）行业研究现状和发展动态 近年来，大学生心理健康问题持续受到广泛关注。据教育部及多项全国性调查数据显示，心理问题已成为影响大学生学业发展与人生成长的重要因素。然而，传统高校心理健康服务普遍面临咨询师资源不足、覆盖面有限、被动等待干预等结构性困境，难以满足庞大学生群体的多元化需求。 在技术层面，人工智能与心理健康领域的交叉研究正在快速推进。国际上，以 Woebot、Wysa 为代表的AI心理对话应用已积累大量用户数据，验证了对话式AI在情绪支持方面的可行性。国内方面，相关高校和科研机构开始将大语言模型（LLM）引入心理健康场景，但整体仍处于探索阶段，行为数据分析、自助疗愈功能尚不成熟。 本项目团队已具备大语言模型应用开发、前端交互设计及数据处理的基础能力，并对房树人测试、沙盘分析等心理学投射方法有一定了解。目前尚需进一步完善笔迹行为特征提取算法，并在实际用户场景中验证情绪识别模型的准确性与有效性。 （二）主要研究内容 AI辅助心理投射分析功能：研究将沙盘分析、房树人心理投射测试、用户笔记特征（字迹形态、书写速度、笔压变化等）与AI图像识别分析、语义分析结合，探索自动化辅助解读路径。 基于大语言模型的情绪识别与心理状态评估：以LLM为核心引擎，结合行为特征分析，研究构建适用于大学生群体的情绪波动识别与心理状态动态评估模型，实现潜在风险的早期预警。 个性化自助疗愈功能模块开发：设计并实现冥想与瑜伽跟练、每周心理健康知识科普等功能，研究基于用户状态的个性化内容推荐机制。 多维行为数据采集与融合：构建涵盖日常对话文本、电子手账内容、笔迹特征的多源数据采集模块与数据库建立，探索多维信号的统一表征与融合方法。 平台安全性与隐私保护机制：研究心理健康数据的敏感性保护方案，构建用户数据最小化采集、本地处理与加密存储的安全架构。 （三）创新点与项目特色 多模态情绪识别：在传统文本情绪分析基础上，引入笔迹书写行为特征作为辅助信息来源，通过字迹形态、书写速度和书写习惯等特征与文本内容进行融合分析 AI辅助心理评估：结合房树人测试、沙盘游戏等未普及业内投射测验方法，探索人工智能在图像分析和特征提取方面的应用，为心理状态评估提供更多维度的辅助参考信息。 高校场景定向设计：围绕大学生群体常见的学业压力、人际关系、自我认同和职业规划等心理议题进行功能设计，并结合高校心理健康服务体系开展应用探索，提高平台的场景适配性和实际应用价值。 项目实施可行：基于成熟的大语言模型接口、Web开发框架和笔迹采集技术开展研究，通过模块化开发与分阶段验证方式推进项目建设，具备较好的技术实现基础和落地可行性。 拓展应用空间：后续可进一步拓展至心理预警辅助、个性化心理干预推荐、校园心理服务协同等方向，为高校智慧心理健康服务体系建设提供技术支持

四、项目实施方案

（一）研究方案 理论基础 本项目以认知行为理论（CBT）、积极心理学、多模态情感计算和大语言模型技术为理论基础，围绕大学生心理健康服务场景，探索文本信息、笔迹行为特征与人工智能情绪识别技术的融合应用。 项目拟采用文献调研、用户研究、系统设计、原型开发和实验验证相结合的方法，围绕情绪识别、AI心理陪伴、数字化心理测评和心理健康促进等方向开展研究。 研究方法 采用文献调研法、用户调研法分析用户基本画像信息，采用原型迭代法的敏捷开发模式，并持续迭代，每个迭代周期后根据用户反馈优化功能。对于产品效果评估法，采用国际标准化量表（PHQ-9抑郁量表、GAD-7焦虑量表、PSS压力知觉量表）进行使用前和使用后的对比评估，量化平台干预效果。 研究步骤 第一，调研AI心理健康应用、多模态情绪识别、投射测验数字化及大语言模型等相关研究，梳理国内外研究进展，明确项目研究目标和技术路线；第二，通过问卷调查和访谈收集大学生心理服务需求，分析用户特征和功能需求，完成系统总体方案设计；第三，搭建平台基础框架，开发AI对话陪伴、电子手账、冥想跟练和心理科普等核心功能模块；第四，研究文本情绪分析与笔迹行为特征融合方法，构建多模态情绪识别模型，并探索房树人测试和沙盘游戏等投射技术的AI辅助分析方案；第五，组织用户测试和实验验证，评估平台在情绪识别准确率、用户体验和心理支持效果等方面的表现，并持续优化系统功能。 技术路线 相关文献调研与需求分析→用户问卷与访谈研究→平台总体架构设计→多模态数据采集与特征提取→情绪识别模型构建→AI心理陪伴与辅助分析功能开发→用户测试与效果评估→项目报告和论文成果撰写。 核心技术栈方面 前端选用JavaFX开发；后端选用Java；AI引擎调用Qwen2.5-7b LLM的API，并辅以本地特征提取算法；数据库选用PostgreSQL；笔迹采集基于Canvas和自定义时序分析算法。